## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPACIFICO
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | RICARDO BERMUDEZ CERON
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2020
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2021
(5) Nombre del Informe: |  |  | 130 - 19. 11 INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(6) Tipo de Control: |  |  | AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 09 DE JUNIO 2021
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 30 DE JUNIO 2023
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | AR | Ausencia de una herramienta para la articulacion entre las areas; que alimente el proceso financiero y presupuestal; La Sociedad Television del Pacifico Ltda; TELEPACIFICO; ejecuto las operaciones bajo el sistema de informacion financiera APOTEOSYS version 2201000 evidenciandose que no se encuentra en interface con las areas Juridica y Planeacion; aunado a esto la nomina de la entidad es realizada por un tercero; es decir; no cuenta con el aplicativo en las diferentes areas que tienen que ver con la parte contable. Por la ausencia de estas actividades el programa no esta en interface con los procesos anteriormente citados observandose deficiencias en la aplicacion del articulo 93 del decreto 403 de 2020 que hace alusion a evaluar los procesos y productos relativos a los activos de informacion y determinar el grado de calidad de los mismos lo anterior se da por falta de gestion de una herramienta que proporcione información oportuna y exacta situacion que ocasiona reprocesos en la entrega de la informacion generando inoportunidad de la informacion requerida | Falta de un software ERP que integre los procesos de contratacion proyectos y nomina con los procesos financiero y administrativo de la Entidad | Realizar un estudio de mercado de una herramienta de Informacion ERP que cumpla con las necesidades de la Entidad con el fin de adquirir un aplicativo que se ajuste a los requerimientos del Canal | Se realizara un estudio de mercado para la busqueda de soluciones ERP que aplique a las entidades publicas reconocidas en el mercado colombiano tomando como base el catalogo de software de Colombia para la adquisicion de un aplicativo para las diferentes areas del Canal | Documento de analisis costo beneficio que le permita a la Entidad tomar la decision de adquirir e implementar un nuevo ERP | 2021-06-09 | 2022-06-08 | Gerente General; Director de Tecnica y Sistemas; Director Financiero; Director Administrativo; Jefe Oficina Juridica; Jefe Oficina de Planeacion y Desarrollo | Gerencia General; Dirección Tecnica y Sistemas; Direccion Financiera; Direccion Administrativa; Oficina Asesora Juridica; Oficina Asesora Planeacion y Desarrollo | 100% | Contrato No. 107-2022 Suscrito con STEFANINI SYSMAN SAS teniendo como objeto contratar una persona juridica para la prestacion del servicio de una enterprise resource planning (ERP) bajo la modalidad saas software como servicio para la gestion de la informacion de Telepacifico. Se continua con la implementacion de todos los modulos.
2 | AR | Soportes a la ejecucion de contratos Una vez revisados los expedientes de la muestra contractual se evidencio que no todos contienen los documentos relevantes que sirven de soporte y de prueba en las distintas fases del proceso contractual Se observo que los elementos que sirven de soporte y de evidencia contractual se encuentran dispersos en diferentes dependencias tales como comprobantes de egreso planillas de seguridad social y algunos documentos de supervision entre otros tal como se manifiesta en el cuadro Lo anterior obedecio a debilidades en el cumplimiento del principio de unidad documental el orden original y en consecuencia el valor probatorio de los mismos lo que conllevo a deficiencias en la aplicacion del articulo 16 de la ley 594 del 2000 y articulos 4 5 y su paragrafo del acuerdo 002 del 2014 del Archivo General de la Nacion Esto se da por debilidades en la supervision de los expedientes contractuales lo que pudo conllevar a potencializar el riesgo de fraude por no disponer de todas las piezas procesales en el mismo expediente que permitan corroborar la ejecucion de los contratos | Falta de supervision en la ejecucion contractual | Capacitar a los supervisores de los contratos | Capacitar a los supervisores frente a la solicitud de informacion de acuerdo a las actividades ejecutadas contractualmente | Brindar una capacitacion a los supervisores de ejecucion contractual | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Jefe Oficina Asesora Juridica | Oficina Asesora Juridica | 100% | El area Juridica realizo capacitacion en cada area entre los meses de septiembre y octubre de 2021, temas; consecuencia que se tiene frente a terceros de las acciones y/u omisiones; necesidad de liquidar los contratos dentro de los terminos legales La Contraloria Departamental del Valle del Cauca realizo capacitacion a cinco 5 funcionarios en el mes de diciembre de 2021 sobre el tema de Suscripcion Liquidacion y Vigilancia y Control El area Juridica realizo capacitacion en cada area entre los meses de febrero marzo y noviembre de 2022 a los supervisores sobre sus obligaciones frente a sus designaciones. En el mes de abril y de mayo del 2023 se realizo capacitación en las diferentes areas del canal sobre los temas : Importancia de la entrega de documentos y actos administrativos en terminos legales; Los terminos para la liquidacion de contratos y se reitero las obligaciones de los supervisores
3 | AR | Incumplimiento en la publicacion oportuna de los documentos en el SECOP Una vez verificado el Sistema Electronico de Contratacion SECOP se observa que los siguientes contratos de la muestra se publicaron en forma extemporanea Lo anterior por debilidad en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2211171 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa No 1 del 21 de junio de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control interno supervision y monitoreo de los procesos contractuales afectando la publicidad de los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratacion como deber funcional de las entidades estatales | Falla en el proceso de publicacion en el Secop | Crear un documento donde se lleve control de fechas para la debida publicacion de los documentos contractuales en el Secop | Realizar control en un cuadro de excel con alertas y seguimientos para la publicacion de los documentos contractuales dentro de los terminos exigidos por la Ley | Lista de chequeo donde se verifique la publicacion del SECOP de manera oportuna | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Jefe Oficina Asesora Juridica | Oficina Asesora Juridica | 100% | El area Juridica diseño un cuadro en excel llamado SECOP en el que ingresan la informacion del proceso contractual y les alerta sobre las fechas en las que se deben publicar los documentos de manera oportuna Para el mes de julio de 2022 la Entidad esta obligada a reportar su contratacion en la plataforma del SECOP II por lo que se capacito al personal de las diferentes areas responsables de contratacion sobre el SECOP II En el mes de septiembre la Universidad Pontificia Bolivariana entrego los respectivos certificados sobre la Diplomatura y actualizacion en SECOP II Se continua con el cuadro en excel para el control de publicacion de los documentos contractuales
4 | AR | Incumplimiento en la sesiones del Comite de Conciliacion Extrajudicial y vigencia judicial Se verifico que el Comite de Conciliacion y defensa judicial de la entidad Telepacifico no ha cumplido a cabalidad tal como lo define el articulo Tercero de la Resolucion No 126 del 4 de abril de 2018 donde establece El Comite de Conciliacion de TELEPACIFICO se reunira no menos de dos veces al mes y/o cuando las circunstancias lo exijan ya que no se obtuvo la evidencia fisica o virtual que lo acreditara ocasionando una falta de prevencion del daño antijuridico y defensa de los intereses de la entidad ya que es una instancia administrativa que actua como sede de estudio de analisis y formulacion sobre evitar la perdida total o parcial de los ahorros de los asociados y hacer efectivo este mecanismo alternativo y como una herramienta de descongestion judicial y por ende un direccionamiento estrategico para la defensa juridica de los intereses de la entidad Lo anterior por debilidades en la planeacion institucional que puede generar un riesgo en el estudio y la oportuna evaluacion de los estados de los procesos judiciales y demas acciones incoadas que cursan o han curso encontrar de la entidad | Error en la redaccion de la Resolucion No 126 de 2018; frente a la realizacion de las sesiones del comite de conciliacion y vigencia judicial | Modificar la Resolucion No 126 de 2018 Por medio de la cual se deroga las Resoluciones 416 del 29 de diciembre de 2000; 299 de octubre 9 de 2001 y 035 de enero 26 de 2010 y se expide el nuevo reglamento del Comite de Concliciacion de Telepacífico | Modificar la Resolucion No 126 de 2018 en cuanto a la redaccion del articulo 3 del parrafo 1 | Acto administrativo que modifique la Resolucion No 126 de 2018 | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Jefe Oficina Asesora Juridica | Jefe Oficina Asesora Juridica | 100% | Se expidio la Resolucion No 123 del 26 de mayo del 2021 por medio de la cual se deroga la resolucion 126 del 04 de abril del 2018 y se expide el nuevo reglamento del Comite de Conciliacion de Telepacifico
5 | AR | Debilidad de seguimiento y control al cumplimiento del objeto contractual contrato Revisados la muestra del proceso contractual no se observa en las carpetas fisicas y digitales de los contratos 159 237 161 224 247 300 303; ejecutados durante la vigencia 2020 informe de actividades por parte del contratista que muestren un control de desarrollo del contrato solamente se adjunta un documento donde se relacionan o enumeran las actividades ejecutadas por parte del contratista con visto bueno del supervisor mas no es un informe que permita precisar las actividades desarrolladas por los contratistas nivel de cumplimiento y subsanacion de fallas lo cual conlleva deficiencias en el acatamiento de los Articulos 46 y 48 del Estatuto Interno de Contratacion de la Entidad adoptado mediante Resolucion No 259 Julio 6 de 2016 Lo anterior se da por debilidades en el control interno que soporte las actividades contractuales y el seguimiento de las mismas; lo que puede ocasionar incumplimiento de las actividades que conllevan al desarrollo del objeto del contrato | Falta de supervision en la ejecucion contractual | Capacitar a los supervisores de los contratos | Capacitar a los supervisores frente a la solicitud de informacion de acuerdo a las actividades ejecutadas contractualmente | Brindar una capacitacion a los supervisores de ejecucion contractual | 2021-06-09 | 2021-12-08 | Jefe Oficina Asesora Juridica | Jefe Oficina Asesora Juridica | 100% | El area Juridica realizo capacitacion en cada area entre los meses de septiembre y octubre de 2021 sobre la necesidad de hacer las liquidaciones de los contratos en los terminos legales La Contraloria Departamental del Valle del Cauca realizo capacitacion a cinco 5 funcionarios en el mes de diciembre de 2021 sobre el tema de Suscripcion Liquidacion y Vigilancia y Control El area Juridica realizo capacitacion en cada area entre los meses de febrero marzo y noviembre de 2022 a los supervisores sobre sus obligaciones frente a sus designaciones El area Juridica realizo capacitacion en cada area en el mes de noviembre de 2022 sobre la necesidad de hacer las liquidaciones de los contratos en los terminos legales .En el mes de abril del 2023 se realizo capacitación en las diferentes areas del canal sobre los temas : Importancia de la entrega de documentos y actos administrativos en terminos legales; Los terminos para la liquidacion de contratos y se reitero las obligaciones de los supervisores
6 | AR | Deficiencias al seguimiento a las acciones de mejora Verificada la gestion del control interno de la Sociedad Television del Pacifico Ltda TELEPACIFICO se establecio que la oficina de control interno realizo informes de seguimiento a los procesos de la contratacion resultado de ello se evidenciaron observaciones las cuales no fueron producto de seguimiento ni de suscripcion de planes de mejoramiento observandose deficiencias en la aplicacion del articulo 51 y 149 del decreto 403 de 2020 que hacen referencia a la eficiencia eficacia y efectividad de los controles de forma permanente Lo anterior obedecio a la ausencia de un formato donde se suscriban las acciones de mejora de los procesos lo que conllevo a debil seguimiento de las acciones evidenciadas en los procesos auditores internos del ente descentralizado | Falta de un debido seguimiento a las observaciones planteadas en los informes producto de los procesos auditores internos | Elaborar formatos para la suscripcion y seguimiento de acciones de mejora de las observaciones planteadas por la Oficina de Control Interno con los responsables de los procesos | 1. Elaborar formato para suscripcion de plan acciones de mejora donde se establezcan las acciones que se llevaran a cabo para subsanar la situacion detectada plazo responsables 2. Elaborar formato para el seguimiento a las acciones de mejora y las actividades planteadas para establecer el cumplimiento de las mismas y que se haya subsanado la situación detectada | Verificacion cumplimiento acciones de mejora | 2021-06-09 | 2021-07-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 100% | El 24 de marzo de 2021 se crearon los formatos SEFO08 Plan Accion de Mejora y SEFO09 Seguimiento Acciones de Mejora acatando desde la socializacion de la observacion realizada durante el proceso auditor la accion de mejora con la elaboracion e implementacion de los formatos que subsanan la situacion presentada Actualmente se viene utilizando los formatos establecidos para suscripcion y seguimientos a las observaciones y/o hallazgos planteados en los procesos auditores y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPACIFICO
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | RICARDO BERMUDEZ CERON
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2021
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2022
(5) Nombre del Informe: |  |  | INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL
(6) Tipo de Control: |  |  | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 04 DE NOVIEMBRE 2022
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 30 DE JUNIO 2023
1 | AR | Verificado el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la Sociedad Television del Pacifico Ltda se observo que dicho plan se encuentra elaborado de manera general en el cual no se pueden evidenciar cada una de las contrataciones planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021 | Se continuaba trabajando con el formato base | Ajustarse a los lineamiento de Colombia Compra Eficiente | Actualizacion y ajuste del Plan Anual de Adquisiciones | Que PAA quede ajustado de acuerdo a los requerimientos de ley | 2022-11-04 | 2023-05-03 | Jefe Juridica | Area Juridica | 100% | Se trabajo en el plan anual de adquisiciones conforme a los requermientos de ley y se publico en la pagina del Canal en el mes de enero del 2023
2 | AR | Analizados los contratos No CE 177 2021; CE 172 2021; CE 173 2021; CE 189 2021; CE 093 2021 ejecutados en Telepacifico se observa que los Otro si realizados a los contratos no cuentan con una amplia justificacion que soporte la necesidad de la modificacion del contrato inicial | Justifiacion muy leve acerca de la necesidad | Se procede a implementar capacitacion a todas las areas para que cada solicitud quede soportada en debida forma | Mejoramiento en la justificacion de la necesidad | Que cada solicitud de adicion este debidamente sustentada | 2022-11-04 | 2023-05-03 | Jefe Juridica | Area Juridica | 100% | El area Juridica realizo capacitacion en cada area en el mes de noviembre de 2022 a los supervisores sobre la debida sustentacion que debe de tener cada solicitud de adicion y o prorroga. En el mes de mayo del 2023, se capacito en las areas sobre las justificaciones de las adiciones y prorroga de los contatos
3 | AR | Revisados los seguimientos y evaluacion institucional del plan estrategico de la Sociedad Television del Pacifico Limitada realizados por la oficina asesora de planeacion y la oficina de control interno respectivamente se observa a traves de la verificacion de las vigencias 2020 y 2021 que existen metas ya cumplidas en un porcentaje superior al esperado sin que se evidencie revaloracion del logro esperado por parte de los responsables del cumplimiento ni observacion realizada por las oficinas encargadas del seguimiento ni de la evaluacion institucional | En los informes de seguimiento y evaluacion del Plan Estrategico 2020 2023 de Telepacifico no se detalla la revaloracion del logro esperado en aquellas metas que superan el 100% | Agregar en los informes de seguimiento y evaluacion al Plan Estrategico la explicacion a que haya lugar para aquellas metas que superan el logro esperado | Realizar reunion con los responsables de las metas que superan el logro esperado para el respectivo analisis | Incluir en los informes de seguimiento y evaluacion al Plan Estrategico las explicaciones respecto a las metas que superen el logro esperado | 2022-11-04 | 2023-05-03 | Jefe Oficina de Planeacion Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Planeacion Oficina de Control Interno | 0% | Mediante Acta de Reunion No. 1 de diciembre 06 de 2022, la jefe de la Oficina de Planeacion se reunio con los lideres de los procesos, verificando las metas que superaron el 100% antes del cuatrienio, por lo que fueron analizadas y replanteadas para continuar con su ejecucion, igualmente esta informacion se encuentra en el informe que realiza la Oficina de Planeacion. La Oficina de Control Interno, verifico la informacion de las metas que fueron replanteadas, mostrando en el informe de seguimiento del segundo semestre de 2022, el cambio de estas metas para continuar con su ejecucion
Ricardo Bermudez Ceron Gerente Telepacifico | [6 empty] | Martha Cecilia Londoño Lopez Jefe Oficina de Control Interno