## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPACIFICO
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2013-2014
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2015
(5) Nombre del Informe: |  |  | 130 - 19. 11 INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFORQUE INTEGRAL
(6) Tipo de Control: |  |  | AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 21 DE ENERO 2016
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 21 DE JULIO 2016
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | AR | Analizada la Planeación estratégica de la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO, se evidencia el cumplimiento del proceso administrativo y del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), acorde al Sistema de Gestión de Calidad, el cual está documentado y se evalúa con rigurosidad, mediante hoja electrónica de Excel, permitiendo conocer los resultados alcanzados, no obstante no está integrado con el software “APOTEOSYS”, requiriendo la continua confrontación de las cifras con las áreas involucradas, situación que generando reprocesos e impide la oportunidad y certeza de las cifras reflejadas presupuestalmente. Situación similar se presenta en la integridad entre los Sistemas de Información de nómina y sistema financiero “APOTEOSYS” para asegurar que los productos “reportes de datos” sean agiles, confiables, generando confianza en la integralidad y precisión de sus resultados para la toma de decisiones adecuadas y oportunas. | Acceso directo al sistema financiero para consultada de datos de parte de la oficina de planeación. Falta de integración entre el sistema financiero Apoteosys y el archivo plano generado del sistema de nómina Ominis (Infotec) | Crear un usuario para la oficina de planeación y desarrollo en el sistema financiero Apoteosys.Integración entre el sistema financiero apoteosys y el archivo plano generado del sistema de nómina Ominis (Infotec). | Creación del usuario sobre el sstema financiero Apoteosys,desde le cual se pueda acceder al reporte con la información requerida por la oficina de Planeación y Desarrollo. * Solicitar reunión conjunta con los desarrolladores de los sistemas Ominis (Infotec) y Apoteosys buscando alternativas de integración. * Buscar alternativas de parametrización que permita el cargue del archivo plano sobre el sistema apoteosys. | Creación de usuario de planeación en el sistema de apoteosys, con permiso de consulta. Integración del archivo plano de ominis (Infotec) al sistema financiero Apoteosys. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Dirección Tecnica y Sistemas Dirección Financiera Dirección Administrativa Gerencia | Tecnica y Sistemas Financiera Dirección Administrativa Gerencia | 100% | Se creo un usuario PLANPRO en apoteosys con el fin de brindar acceso de consulta a la informacion requerida por parte del area de planeacion. Se realizara acompañamiento al usuario para la consulta de la informacion.
2 | AR | El proceso de evaluación y mejora busca contribuir al logro de los objetivos estratégicos permitiendo verificar la gestión y los resultados esperados, evidenciándose y determinándose que se cumplió con lo programado para las vigencias auditadas 2013 y 2014, realizándose las auditorías internas proyectadas; de la revisión de los resultados de las auditorías internas como de calidad, se evidencian el cumplimiento de los cronogramas propuestos, no obstante se evidencian múltiples actividades y procedimientos documentados en el sistema de gestión para los proceso de planeación y evaluación y mejora, que pueden afectar la oportunidad y eficacia de los procesos, impidiendo concentrarse en lo importante, afectando visualizar y controlar riesgos que pueden incidir en la sostenibilidad de la empresa y el crecimiento organizacional, tanto en la participación en el mercado de la televisión como en la satisfacción de sus clientes y partes interesadas. | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo tiene bajo su responsabilidad un significativo número de actividades relacionadas con la planeación y el seguimiento de su gestión, el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de gestión y control, el seguimiento a los proyectos y otras funciones que demandan un gran esfuerzo de planificación, ejecución y seguimiento para su personal, constituido por un jefe de oficina y un profesional asesor de apoyo, quien ejecuta y controla dichas actividades asumiendo toda la gestión administrativa de tipo operativo (tareas que demandan la mayor parte de su tiempo), impidiendo la dedicación a labores de planeación, mejoramiento y control de mayor relevancia, con impactos y beneficios para la consecución de los objetivos del área y de la organización. | Búsqueda de un pasante de últimos semestres de ingeniería industrial o administración de empresas para asistir las actividades de la Oficina Asesora de Planeación | 1. Definir los requerimientos en cuanto a formación, conocimiento y habilidades para un Asistente de la Oficina A. de Planeación y remitirlos a la Jefatura de Recursos Humanos. | Definición de los requerimientos para un Asistente de la Oficina A. de Planeación de Telepacífico y necesidades de ubicación e instalación resueltas. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | 1. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. 2-3. Directora Administrativa y Jefe de Recursos Humanos. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. Dirección Administrativa. | 100% | Copia de circular informativa del 24 de junio de 2016, con el visto bueno de Gerencia de Telepacifico para la aprobacion del pasante para la Oficina de Planeacion cuyo convenio inicia el 1 de julio del presente año
GESTION CONTRACTUAL
3 | AR | La asignación del supervisor y/o interventor estuvo referida para las vigencias 2013 y 2014 en todos los contratos revisados en la minuta contractual de cada proceso contractual, pero no se evidenció un acto administrativo en el cual es designado el interventor y/ o supervisor, como tampoco obra una comunicación de la designación. Son muy pocos los contratos que contienen la comunicación. La entidad considera que es suficiente con la designación del interventor o supervisor que queda estipulada en la cláusula de la minuta contractual que se refiere a la supervisión y no realiza ningún otro acto administrativo ni comunicación alguna al designado supervisor. En la minuta contractual, la entidad TELEPACIFICO designa un interventor y/o supervisor mencionando solo al Director del área, sin la debida comunicación dirigida a la persona. Se evidenció en algunos contratos que quien firmaba los informes de supervisión era una persona adscrita al área, no necesariamente el Director; lo cual puede arrojar confusiones en el momento de endilgar una responsabilidad. La Ley 80 de 1993 numeral 1 del artículo 14, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades de designar un supervisor o interventor en los contratos Esta observación da lugar a la formulación de una acción correctiva por parte de la entidad auditada a través de un Plan de mejoramiento, sin efectos fiscales, penales ni disciplinarios. | Manual de supervisoría de la entidad no consagra obligación de comunicar o notificar la designación como supervisor de un contrato | Se modificara el manual de supervisoría ajustándolo, y será sometido a la aprobación de la junta administradora regional. | elaboración del propuesta modificación de manual de Supervisoría | un manual de supervisoría ajustado | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | elaboración de proyecto oficina asesora jurídica-presentación a junta a cargo de la gerencia | Oficina Asesora Juridica / Gerencia | 100% | Manual de supervision e interventoria Resolucion No 200 del 1 de julio de 2014, por lo cual se han venido notificando tanto al supervisor del contrato como al contratista
4 | AR | Se evidencia desorden en el manejo de las carpetas de los contratos en las siguientes irregularidades: • Obran documentos con copias ilegibles, repetidos, con enmendaduras, desorden cronológico al archivar, sin las respectivas firmas, sin foliar, en blanco y fuera de la carpeta. Contratos No. 039-13, 046- 13, 047- 13, 052-13, 053-13 y 061- 15. • En la mayoría de los contratos no obra el documento físico de la Disponibilidad Presupuestal que debe contener toda carpeta contractual, pero se evidencia que se encuentran en el área financiera, de acuerdo al Decreto 111 de 1996 en su artículo 71 Estatuto Orgánico del Presupuesto que reza que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con Certificados de Disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. La situación en precedencia se debe a la falta de compromiso de los funcionarios que manejan o manipulan los documentos de las carpetas contractuales y a la omisión de un debido control por parte de su superior. Este incumplimiento de la ley de archivo, genera desorden, dificulta la revisión del Proceso contractual y de ubicación de algún documento; además denota mala presentación en dichos documentos pudiéndose también extraviar algún folio. Se deben evitar las anteriores irregularidades de acuerdo a la Ley 594 de 2000, ley de archivo. Esta observación da lugar a la formulación de una acción correctiva por parte de la entidad auditada a través de un Plan de mejoramiento, sin efectos fiscales, penales ni disciplinarios. | Falta de capacitación del personal de apoyo del Supervisor, encargado del manejo, administración, conformación y custodia de las carpetas contractuales. | El Canal cuenta con un documento denominado “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, el cual debe socializarse. | Por parte de la Dirección Administrativa se adelantará un proceso de capacitación y socialización del “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, para mejorar las prácticas de manipulación y archivo de los documentos | Personal de apoyo debidamente capacitado, para un manejo, administración, conformación y custodia adecuada de las carpetas | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Direccion Administrativa | Direccion Administrativa | 100% | Se llevaron a cabo las capacitaciones de organización tecnica de archivos, capacitacion SADE
5 | AR | Fue evidente en el contrato No.039-13 que la póliza cubre su amparo solo ocho días después de la fecha del acta de inicio, siendo un riesgo para el contrato. El contrato se suscribe por las partes el día 1º de abril de 2013, según consta a folios 39 a 41 y el acta de inicio se firma el 2 de abril del mismo año, según obra a folios 49 y 50, pero la póliza de seguro de cumplimiento obrante a folio 45 y la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento, tiene su vigencia desde el 9 de abril hasta el 30 de octubre de 2013, es decir que si este contrato de talento humano se comenzó desde el 2 de abril de acuerdo al acta de inicio, desde esa misma fecha debió haberse hecho efectiva su vigencia. Lo precedente sucede por no tener el debido cuidado al revisar las vigencias de las pólizas presentadas por el contratista una vez suscrita la minuta contractual y apertura del acta de inicio. Los resultados de la omisión del amparo de la póliza dentro del tiempo de la ejecución del objeto contractual y un tiempo más, puede generar pérdidas a la entidad contratante en el momento de un incumplimiento por parte del contratista, pues no habrá la garantía esperada. De acuerdo a lo precedente, la suficiencia y la vigencia de las garantías deben ser establecidas en los artículos 118 a 125 del Decreto 1510 de 2013 y es en la fase de contratación y ejecución que la garantía debe cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del contrato. Esta observación da lugar a la formulación de una acción correctiva por parte de la entidad auditada a través de un Plan de mejoramiento, sin efectos fiscales, penales ni disciplinarios. | Manual de contratación de la entidad no consagra de aprobación de pólizas como requisito de ejecución del contrato | Se modificara el manual de contratación ajustandolo, y será sometido a la aprobación de la junta administradora regional. | elaboración del propuesta modificación de manual de Contratación | un manual de contratación ajustado | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | elaboración de proyecto oficina asesora jurídica-presentación a junta a cargo de la gerencia | Oficina Asesora Juridica /Gerencia | 100% | Mediante la Resolucion No 259 del 2016, se modifico el manual de contratacion del canal
6 | AR | Se evidenció que la mayoría de los contratos no se encuentran liquidados bilateral ni unilateralmente. No se liquidan los contratos profesionales ni los de apoyo a la gestión. El Acta de liquidación es el documento de balance final del contrato suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el contratista, los pagos efectuados por la entidad, reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra del contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones finiquitando la relación contractual. Esta situación sucede por la falta de cuidado del funcionario a cargo como es el supervisor, por la omisión de un control a los contratos y por una determinación del ordenador del gasto, quien debe garantizar la culminación del contrato, pues si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa o unilateralmente por la entidad y se adoptara por acto administrativo motivado y susceptible de recurso de reposición. Lo precedente obedece todo a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 en sus artículos 60 y 61. Esta observación da lugar a la formulación de una acción correctiva por parte de la entidad auditada a través de un Plan de mejoramiento, sin efectos fiscales, penales ni disciplinarios. | Falta de capacitación del Supervisor y su personal de apoyo, encargados del seguimiento y liquidación de contratos. | El Canal cuenta con un “Manual de supervisión”, el cual debe ser socializado. | Por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Control Interno se adelantará un proceso de capacitación y socialización del “Manual de Supervisión”. | Personal de supervisores y apoyo debidamente capacitado, para adelantar adecuadamente el control y seguimiento de los contratos | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Oficina Juridica/ Control Interno | Oficina Juridica/ Control Interno | 100% | Se realizo capacitacion en supervision e interventoria de contratos dada por el Dr Jorge Alberto Vera especialista en Derecho Admnistrativo y Constitucional
TENOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMACION ( ITICS)
7 | Auditoria Regular Nov 2015 | La Entidad para dar soporte a toda la plataforma informática requiere capacitar al personal del área de las Tecnologías de información. Evaluado el proceso se determina que no fueron realizadas en las vigencias auditadas a pesar de los requerimientos, producto de la falta de atención por parte de la alta gerencia a dichas solicitudes, situación que podría afectar la mejora afectando los productos y/o servicios | Falta de capacitación del personal de TI, afectando el mejoramiento dell servicio y del producto. | Incluir y ejecutar las capacitaciones de TI en el plan de capacitaciones d ela entidad. | Incluir y ejecutar en el plan de capacitación de la entidad, al personal en sistemas, con los temas relacionados al mejoramiento de la plataforma TI. | Asistir al menos una capacitacón al año. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Dirección Técnica y Sistemas - Dirección Administrativa - Gerencia. | Técnica y Sistemas - Administrativa - Gerencia. | 100% | Se asistio a la capacitacion en Windows server 2012 R2, por parte de la funcionaria Diana Patricia Delgado Paz
8 | Auditoria Regular Nov 2015 | Los avances en la Tecnologías de la información, requieren de velocidad y capacidad de acceso a volúmenes de información, observándose que es deficiente la velocidad de acceso al portal de la entidad, producto del servicio contratado el cual es compartido con todos los usuarios, entonces los múltiples ingresos a consultar datos o información por los usuarios por un mismo canal ocasiona lentitud y por ende dificultades en la oportunidad. | Baja capacidad y acceso a volúmenes de información del portal WEB de la entidad, debido al ancho de banda del Internet. | Disponer del servicio de Internet con un ancho de banda suficiente para soportar los nuevos requerimientos de la plataforma TIC. | Contratar el servicio de Internet con su respectivo proveedor de respaldo. | Contrato del servicio de Internet con su respectivo proveedor de respaldo. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Administración, Gerencia | Administración Gerencia | 100% | Se suscribio contrato con la empresa IFX NETWORKS DE COLOMBIA, para el servicio de Internet y Hosting para el canal
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
9 | REGULAR | La entidad presenta un promedio de $9.380 millones en la cuenta de efectivo en los últimos dos años, debido a la acumulación de recursos propios y los recibidos por regalías por $6.956 millones para los proyectos de inversión tecnológica, los cuales contaron con autorización del Órgano Colegiado de Administración -OCAD para su ejecución y se ejecutaron en 2015, hecho que podría generar incumplimiento de algunos de los programas y proyectos de la planeación estratégica de la entidad | Se cuenta con recursos de destinación específica para la ejecución del plan de inversión y proyectos especiales con la Autoridad Nacional de Televisión, Regalías, RTVC y Mintic | *Revisar el % de participacion de recursos propios en la cuenta de efectivo y definir cuanto % se puede usar si se requiere anualmente sin comprometer la Operacion funcional de la Empresa. | *Revisar el % de participacion de recursos propios en la cuenta de efectivo y definir cuanto % se puede usar si se requiere anualmente sin comprometer la Operacion funcional de la Empresa. | *Tener definido que % (peso) debe tener la cuenta de efectivo (recursos propios) que no afecte la estrategia de la entidad. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | *Directora Financiera | Financiera | 100% | Se revisan los porcentajes de participacion tanto de recursos propios como de destinacion especifica y nos refleja que el efectivo de recursos propios participa en el capital de trabajo en 11% con gran utilidad para la operación de la empresa de acuerdo al promedio de los ultimos cuatro años.
10 | REGULAR | TELEPACIFICO presenta Acumulación de recursos en inversiones debido a que se han colocado en promedio $5.178 millones del 2102 al 2104 en certificados a término definido a cuatro años en entidades financieras triple AAA, situaciones que aunque permitidas legalmente generan una temporalidad poco adecuada dado que el objeto de la entidad no es realizar inversiones, por otra parte dicha temporalidad impide que estos recursos sean tenidos en cuenta para el estado de flujo de efectivo que se presentan cada año, en razón a que la norma solo permite tener en cuenta aquellos que estén a 90 días solamente. En tal sentido se pueden ver afectados los programas y proyectos misionales | Mantener la sostenibilidad operativa del Canal en el tiempo. | *Revisar las politicas de inversion del canal frente a las normas que nos rigen y desarrollar los ajustes que se requieran. | *Revisar las politicas de inversion del canal frente las normas que nos rigen y desarrollar ajustes que se requieran. | *Tener las politicas de inversion del canal actualizadas frente a las normas que nos rigen. | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Directora Financiera, Tesorero, Analista Financiero | Financiera | 100% | El canal cumple con el Decreto 1525 del 9 de mayo del 2008, por lo cual no requiere actualizacion de la politica de inversion
11 | REGULAR | TELEPACIFICO presenta una cartera acumulativa a diciembre 31 de 2014 por $3.448 millones más una cartera de difícil cobro por $690 millones, para un total de $4.138 millones, ocasionado por: • Los términos de cobro y la rotación de la misma son de más de 130 días y se han acumulado en el tiempo a pesar de la gestión jurídica realizada. • La acumulación en el tiempo de cartera es de difícil cobro. • Las debilidades en la formulación de las políticas en materia de cartera. • La falta de rigurosidad en el cobro para el pago, incluyendo el de intereses u otro mecanismo para agilizar el cobro. • La provisión del 100% de la cartera de difícil cobro. Lo anterior podría afectar la financiación de actividades de la administración, por cuanto al dejarse percibir dichos recursos | Comportamiento de la Cartera | Fortalecer la política de cartera | Ajustar la politica de cartera | Politicas de Cartera Ajustadas | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | *Directora Financiera, Auxiliar de Cartera | Financiera | 100% | Se ajusto la Politica de Cartera mediante la Resolucion 260 de 2016
12 | REGULAR | En la entidad, los actos administrativos de liquidación del presupuesto reflejan el monto de los grupos que lo componen, permitiendo a la administración realizar una adecuada desagregación en la ejecución en cada uno de los ítems, evidenciándose que los mismos no se muestran en forma detallada, ocasionado por la inobservancia de las disposiciones procedimentales en materia presupuestal, situación que dificulta realizar un seguimiento minucioso de la misma | Falta de desagregación de presupuesto al liquidar el presupuesto | Desagregar el presupuesto para la vigencia fiscal 2016 y siguientes de acuerdo a las recomendaciones de la Contraloria Departamental, en concordancia con el Decreto 115 de 1996 | Al momento de realizar la Desagregacion del presupuesto por parte de la Gerencia se realiza al mayor nivel de desagregacion | Presentar la Desagregacion del presupuesto para la vigencia fiscal 2016, de acuerdo a los lineamientos legales | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Directora Financiera, Presupuesto | Financiera | 100% | Se realiza la desagregación del presupuesto mediante el Acuerdo No 17 de Diciembre del 2015.
13 | REGULAR | Los actos administrativos de los movimientos presupuestales, deben permitir visualizar los créditos y los contra créditos, algunos de éstos, no están especificando claramente qué apropiaciones se acreditan, mostrando solo la denominación del grupo, impidiendo ubicar y analizar en forma oportuna dicho actuaciones, que podría afectar la razonabilidad de las cifras y los saldos de las disponibilidades. | Falta de desagregación de presupuesto al liquidar el presupuesto | Realizar los traslados presupuestales en concordancia con el presupuesto desagregado y teniendo en cuenta las disposiciones legales. | tener en cuenta el nivel de desagregacion del presupuesto para en concordancia con este, realizar los traslasdos internos autorizados por la Gerencia | Proyectar las Resoluciones de Traslados a mismo nivel de desagreagacion del presupuesto | ENERO 21/2016 | JULIO 21/2016 | Directora Financiera, Presupuesto | Financiera | 100% | Para los traslados del presupuesto del canal se rigen bajo el acuerdo No 17 de Diciembre de 2015.
15 | AR | Contrato número 29 de marzo 08/2012,suscrito con Maria del Pilar Jaramillo Pastrana,Prestación de Servicios Profesionales que permitan la realización de una Auditoria Interna de Gestión a los Procesos internos Involucrados en el desarrollo de los compromisos contractuales de la firma extras S.A dentro de las vigencias: 2011 y 2012, por el termino de una semana,por $ 10.000.000 en los estudios previos, no se especifica cual es la necesidad de realizar una auditoria de gestion solo a contratos con la firma extra S.A. en las vigencias 2011 y 2012,cual es el costo o beneficio, si dichos contratos contaban con la designacion de supervisión, el acta de inicio y liquidación, se encuentran sin firma en el expediente contractual no se videncia un informe de supervisión para hacerse acreedor al pago en cumplimiento del objeto contractual,el pago al sistema de seguridad social y cuál fue el resultado o el impacto generado con la contratación, toda vez que estos documentos no hacen parte del expediente que demuestre que el contrato se cumplio satisfactoría mente,en la propuesta se compromete a contar con un equipo de auditores especializados en administración y contaduria. Y un consultor coordinador de proyecto. Mediante cheque número 020297 de abril 25/12 se pago el valor total del contrato sin contar con los documentos obligatorios para su cancelacion de acuerdo a la forma de pago. Transgrediendo presuntamente los principios de la contratación,los ART 3,4,26 Ley 80/93, ART. 209 de la Constitución Nacionla y el Estatuto de Contratación. En consecuencía se configura presuntamente un detrimento patrimonial de $ 10.000.000. | falta de seguimiento de la contratación por el supervisor | Seguimiento al Inicio y ejecucion del contrato por parte del supervisor que permita constatar el cumplimiento del objeto contractual, acompañando los informes de supervision con los soportes correspondientes./ Realización de una debida planeación, y analisis costo beneficio previo a la suscripción de cada contrato | verificación por parte del supervisor del cumplimiento de los compromisos contractuales / realización de una debida planeación, y análisis costo beneficio previo a al suscripción de cada contrato. | El cumplimiento de ésta acción correctiva fue evaluado según consta en acta de visita número 130-19-11, de fecha 10 de noviembre de 2015, por la doctora NANCY STELLA MEJIA T., y calificada con dos puntos tanto en cumplimiento y efectividad, y con anotación de cumplimiento. | Enero 21 /2016 | Julio 21/2016 | Todas las Areas | Todas las Areas | 100% | fue evaluado según consta en acta de visita número 130-19-11, de fecha 10 de noviembre de 2015, por la doctora NANCY STELLA
20 | AR | Contrato de Riesgo compartido No 007 de 27 de enero de 2012 suscrito entre el canal Telepacifico y Ricardo Arce Arce, no se evidencia los informes de supervision a cargo del area de programación,no se observa el paz y salvo de sayco y acinpro,estudios previos y demas documentos que establezcan la verasidad del hecho cumplido,generando desorden administrativo y falta de transparencia en materia contractual en cada uno de los procesos adelantados por la entidad en tal sentido y teniendo en cuenta lo enmarcado en la Ley 1474 de 2011 en los articulos 83 y 84 | Falta de capacitación del personal de apoyo del Supervisor, encargado del manejo, administración, conformación y custodia de las carpetas contractuales. | El Canal cuenta con un documento denominado “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, el cual debe socializarse. | Por parte de la Dirección Administrativa se adelantará un proceso de capacitación y socialización del “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, para mejorar las prácticas de manipulación y archivo de los documentos. | Personal de apoyo debidamente capacitado, para un manejo, administración, conformación y custodia adecuada de las carpetas | Enero 21 /2016 | Julio 21/2016 | Direccion Administrativa | Direccion Administrativa | 100% | Se realizo capacitacion en Organización Tecnica de Archivos.
21 | AR | Los contratos de cesión de derecho de emisión No 004 de 23 de enero,003 del 6 de enero y 024 de 13 de junio de 2012,no se evidencia los informes de supervision acargo del area de programación, paz y salvo de sayco y acinpro, estudios previos,y demas actuaciones que establezcan la verasidad del hecho cumplido,generando desorden administrativo y falta de transparencia en materia contractual en cada uno de los procesos adelantados por la entidad,en tal sentido y teniendo en cuenta lo enmarcado en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Ley 123 de 1982 Articulos 232 a 241. | Falta de capacitación del personal de apoyo del Supervisor, encargado del manejo, administración, conformación y custodia de las carpetas contractuales. | El Canal cuenta con un documento denominado “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, el cual debe socializarse. | Por parte de la Dirección Administrativa se adelantará un proceso de capacitación y socialización del “Minimanual de uso y aplicación de la Tabla de Retención Documental”, para mejorar las prácticas de manipulación y archivo de los documentos. | Personal de apoyo debidamente capacitado, para un manejo, administración, conformación y custodia adecuada de las carpetas | Enero 21 /2016 | Julio 21/2016 | Direccion Administrativa | Direccion Administrativa | 100% | Se realizo capacitacion en Organización Tecnica de Archivos.
36 | AR | El sistema financiero requiere articular adecuadamente los módulos de almacén y nomina, este último, funciona fuera de la entidad en razón a un contrato de prestación de servicios para manejar el tema de nómina, situación que genera un alto riesgo en el manejo preciso, oportuno y en línea de la información financiera en razón a los reproceso. | Falta de Ingración entre los módulos de Almacén y Contabilidad en el sistema financiero Apoteosys. | Solicitar la capacitación al personal de Telepacifico por parte del proveedor Apoteosys, sobre la integración vigente en la nueva versión del sistema Financiero, que permite la integración entre los módulos de almacén y contabilidad. | Capacitación en la parametrización y uso de la actualización de los módulos de almacén y contabilidad del sistema financiero apoteosys. | Utilización de la integración entre los módulos de Almacén y contabilidad en el sistema financiero Apoteosys. | Enero 21 /2016 | Julio 21/2016 | Dirección Tecnica y Sistemas, Dirección Financiera, Direccion Administrativa, Gerencia | Tecnica y Sistema, Financiera, Administrativa, Gerencia. | 100% | Se realizo capacitacion en la actualizacion de modulos de almacen y contabilidad.
37 | AR | La entidad presenta pérdida operacional reiterativa en los dos últimos años, no obstante haber disminuido en el 2012 en $141 millones al pasar de $918 millones a $777 millones requiere un análisis más adecuado desde los costos fijos o variables para determinar que costos no están generando beneficio y adoptar las medidas correctiva que conduzcan a mejorar el margen de contribución de la empresa. | La produccion, emision y transmision de la Television es costosa y el unico apoyo para su fortalecimiento se obtiene por parte de los recursos del FONTV, por lo tanto los ingresos netos estan siendo superados por la suma de los costos operacionales y administrativos. | Revisar cuales actividades de las que desarrolla la empresa no generan valor agregado, y analizar la oferta de servicios que le permita a Telepacífico obtener un punto de equilibrio o un margen operacional. | *Realizar un reporte mensual del comportamiento de la ejecucion de los gastos propios frente a los Ingresos Brutos. Desarrollar proyeccion de los ingresos propios Vs los Gastos. | Controlar la perdida Operacional | Enero 21 /2016 | Julio 21/2016 | *Directora Financiera, Analista Financiero | Financiera | 100% | Desarrollo de nuevos modelos de negocios. Identificación y análisis del negocio y la rentabilidad de los productos y servicios. Gestiión de nuevas fuentes de financiación para proyectos. Fortalecimiento de la Investigación de las audiencias. Incremento de la comercialización de los productos y servicios.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN MEJORAMIENTO
Cesar Augusto Galviz - Gerente Telepacifico | [6 empty] | Carlos Alberto Cruz - Jefe Control Interno